## 2018 (hidden)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REPORTE DEL MES
Nombre de la obra | Localidad | Legislación | Programa Aprobado en: | Monto Aprobado: | Origen de los Recursos | Monto de los Recursos | Entidad /Dependencia con quien conviene | Rubro / Ley de Coordina-ción Fiscal | Modalidad | Numero de contrato | Fecha de celebración del contrato y/o convenio | Importe del Contrato | Vigencia Del Contrato y/o Convenio (Inicio) | Vigencia Del Contrato y/o Convenio (Término) | Contratista | Domicilio | Dependencia ejecutora de la obra o los trabajos | Importe Ejercido (Recursos Federales) | Importe Ejercido (Recursos Estatales) | Importe Ejercido (Recursos Municipales) | Cuenta Contable de la Obra en la Balanza de Comprobación | Avance Físico (%) | Avance Financiero (%)
BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | CABECERA MUNICIPAL | Estatal | XLVIII CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 92 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2018; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA | 1500000 | CP | 1500000 | NA | SE-04 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PMS/DOP/CP-AD/2018-07-44 | 2018-07-25 | 997115.1 | 2018-08-01 | 2018-09-29 | GRUPO CONSTRUCTOR RETIZ TARIMORO, S.A. DE C.V. | CALLE GALEANA 6A, COLONIA LA NORIA DE GALLEGOS, EN LA CIUDAD DE TARIMORO, GUANAJUATO, CÓDIGO POSTAL 38710 | MUNICIPIO |  |  | 1500000 | 867987.9 | 80% | 46% | sin cierre

## 2019 (hidden)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021
REPORTE DEL MES
PROGRAMA ANUAL DE OBRA
Nombre de la obra/ Servicio relacionado | Municipio / Localidad | Legislación | Programa Aprobado en: | Inversión Autorizada / Convenida | [6 empty] | Adjudicación |  | Contrato
|  |  |  | Entidad /Dependencia con quien conviene | Núm. Convenio/ documento autorización | Importe Ejercido (Recursos Federales) | Importe Ejercido (Recursos Estatales) | Importe Ejercido (Recursos Municipales) | Importe Ejercido Otros (Beneficiarios) | Total | Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/l3p, directa, administración) | Estatus ( programada/ en proceso/ contratada) | Numero de contrato | Fecha de Contratación | Monto Contratado | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance Físico (%) | Avance Financiero(%)
CONSERVACIÓN DEL BOULEVARD POSADAS OCAMPO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, EL CUAL INCLUYE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y MANTENIMIENTO DE POSTES. | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XV DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 39, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XVIII DÉCIMO OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de LA CUENTA PÚBLICA. | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 136483.42 | 0 | 136483.42 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD-CP/2019-10-24 | 2019-10-01 | 136483.42 | 2019-10-04 | 2019-10-18 | 100% | 100%

## 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021
REPORTE DEL MES DE MAYO
PROGRAMA ANUAL DE OBRA
Nombre de la obra/ Servicio relacionado | Municipio / Localidad | Legislación | Programa Aprobado en: | Inversión Autorizada / Convenida | [6 empty] | Adjudicación |  | Contrato
|  |  |  | Entidad /Dependencia con quien conviene | Núm. Convenio/ documento autorización | Importe Ejercido (Recursos Federales) | Importe Ejercido (Recursos Estatales) | Importe Ejercido (Recursos Municipales) | Importe Ejercido Otros (Beneficiarios) | Total | Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/l3p, directa, administración) | Estatus ( programada/ en proceso/ contratada) | Numero de contrato | Fecha de Contratación | Monto Contratado | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance Físico (%) | Avance Financiero(%)
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | ARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN LA LXXI SEPTUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 109, DE FECHA 03 DE MARZO DE 2021, DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DE CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 4531100.89 | 0 | 4531100.89 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA, PMS/DOP/LS/CP/2021-04 | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/CP/2021-03-06 | 2021-03-30 | 4591134.49 | 2021-04-05 | 2021-08-02 | 100% | 98.7%
REUBICACIÓN DE TIROLESA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO. | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021 EN LA LXXXVIII OCTAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 136, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 52420.4 | 0 | 52420.4 | AD | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/CP/2021-10-40 | 2021-10-01 | 149845.32 | 2021-10-06 | 2021-11-19 | 100% | 34.98%

## Hoja3 (hidden)
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2019
REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE
PROGRAMA ANUAL DE OBRA
Nombre de la obra/ Servicio relacionado | Municipio / Localidad | Legislación | Programa Aprobado en: | Inversión Autorizada / Convenida | [6 empty] | Adjudicación |  | Contrato
|  |  |  | Entidad /Dependencia con quien conviene | Núm. Convenio/ documento autorización | Importe Ejercido (Recursos Federales) | Importe Ejercido (Recursos Estatales) | Importe Ejercido (Recursos Municipales) | Importe Ejercido Otros (Beneficiarios) | Total | Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/l3p, directa, administración) | Estatus ( programada/ en proceso/ contratada) | Numero de contrato | Fecha de Contratación | Monto Contratado | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance Físico (%) | Avance Financiero(%)
CONSERVACIÓN DEL BOULEVRAD POSADAS OCAMPO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, EL CUAL INCLUYE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y MANTENIMIENTO DE POSTES. | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XV DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 39, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XVIII DÉCIMO OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA deriva de recursos de LA CUENTA PÚBLICA. | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 56372.3 | 0 | 56372.3 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD-CP/2019-10-24 | 2019-10-01 | 136483.42 | 2019-10-04 | 2019-10-18 | 100% | 41.3% | 0
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO | EL SABINO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 de fecha 23 de Septiembre del año 2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060 recursos del RAMOXXXIII FONDO I. | SEDESHU | SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579641.83 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-25 | 2019-10-17 | 1101354.51 | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 89% | 0% | 330406.35
PAVIMENTACION CALLE MARGARITAS EN LA COL. DIVISION DEL NORTE | COL. DIVISION DEL NORTE | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, AL CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060, considerando la aportación estatal respectiva, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I. | SEDESHU | ONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885989.74 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-26 | 2019-10-17 | 1920148.95 | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 20% | 15% | 576044.69
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO PEJO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | SAN PABLO PEJO | FEDERAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XI DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO NUMERO CEAG-SALVATIERRA-APARURAL-2019-148, RECURSOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO QUE PROVIENEN DEL RAMOXXXIII FONDO I | CEAG | CEAG-SALVATIERRA-APARURAL-2019-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541564.97 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/ICM3-AD/CEAG-APARURAL/RAMOXXXIII/2019-06-27 | 2019-10-18 | 1805216.57 | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 30% | 30% | 541564.97
REHABILITACIÓN DE CALLE JUSTO SIERRA 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I. | SEDESHU | CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019, ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220310.45 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-28 | 2019-10-18 | 734368.16 | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 50% | 30% | 220310.45
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NARANJOS EN LA COL. DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO. | COL. DIVISION DEL NORTE | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XIDÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 212936.18 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-10-29 | 2019-10-18 | 709787.28 | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 12% | 10% | 212936.18
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XIII DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 773506.01 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-10-30 | 2019-10-18 | 2187555.79 | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 10% | 7.66% | 656266.74
PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XIII DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 801366.83 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-10-31 | 2019-10-18 | 2091800.69 | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 20% | 12% | 627540.21
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO. | PALO BLANCO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774579.64 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2019-05 | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2019-10-32 | 2019-10-21 | 3115224.69 | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 50% | 35% | 934567.41
PAVIMENTACION DE LA CALLE LEON (ENTRE EL SABINO Y EL CAPULIN), EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | EL CAPULIN | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I. | SEDESHU | CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017486.23 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2019-06 | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-33 | 2019-10-22 | 2174603.34 | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 40% | 23.99% | 652381
CUARTO DORMITORIO DE 16 M2, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO, EN LAS LOCALIDADES DE EL SABINO, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, URIREO Y SALVATIERRA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | VARIAS LOCALIDADES | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXV VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 43, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0002, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I. | SEDESHU | CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760298.17 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2019-10 | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/SEDESHU-PVMI/RAMOXXXIII/2019-10-34 | 2019-10-22 | 12705445.05 | 2019-10-28 | 2019-12-26 | 25% | 20% | 3811633.51
PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA MOLINO DE ÁVILA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | COLONIA MOLINO DE ÁVILA | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVI DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 44, DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XVII DÉCIMO SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 478723.15 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-10-35 | 2019-10-28 | 1595743.82 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 10% | 8% | 478723.15
TECHO A BASE DE PANEL METALICO AUTOPORTANTE MONOCHAPA DE 1” AISLADO EN POLIURETANO, LADO INTERNO EN ALUMINIO INSTALADO SOBRE MONTEN DE 4” EN LAS LOCALIDADES DE EL SABINO, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, URIREO Y SALVATIERRA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | VARIAS LOCALIDADES | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXV VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 43, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0003, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I. | SEDESHU | CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2019-12 | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/SEDESHU-PVMI/RAMOXXXIII/2019-10-36 | 2019-10-29 | 2794288.21 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 30% | 30% | 0
CUARTOS PARA BAÑOS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE EL SABINO, SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, URIREO Y SALVATIERRA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | VARIAS LOCALIDADES | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXV VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 43, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0001 considerando la aportación estatal respectiva, así como la correspondiente al municipio que deriva de recursos del RAMOXXXIII FONDO I. | SEDESHU | CONVENIO SEDESHU-GTO-PVMI-28/2019 y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q0249-PVMI-2019-28-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604499.39 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/LS-AD/SEDESHU-PVMI/RAMOXXXIII/2019-10-37 | 2019-10-29 | 2014997.96 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 30% | 30% | 604499.39
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE URIREO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | URIREO | FEDERAL | CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO QUE DERIVA DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, APROBADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021, EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN RESPECTIVO, EN LA XIV DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 28, DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, | SEDESHU | CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-28/2019 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-Q1606-PEMC-2019-28-0060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681757.98 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA, NÚMERO PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2019-11 | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/SEDESHU-PEMC/RAMOXXXIII/2019-10-38 | 2019-10-30 | 2272526.59 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 15% | 10% | 681757.98
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | COLONIA EX HACIENDA DE SAN JUAN | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVI DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 44, DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XVII DÉCIMO SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | 380881.08 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-11-39 | 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 1269603.6 | 2019-11-11 | 2019-12-30 | 15% | 30% | 380881.08
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, INCLUYE LAS CALLES DE AGUSTIN MELGAR, VICENTE GUERRERO Y JUAN ESCUTIA, EN LA COMUNIDAD DE URIREO DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | URIREO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XII DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | 0 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-11-40 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 426236.14 | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 0% | 0%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA FRESNOS, EN LA COMUNIDAD DE URIREO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | URIREO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XII DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | 0 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-11-41 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 155599.62 | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINOS EN LA COLONIA PROGRESO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | COLONIA PROGRESO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-42 | 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1411622.73 | 2019-12-23 | 2020-02-05
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VÉNUS 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE URIREO | URIREO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-43 | 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1799971.12 | 2019-12-23 | 2020-02-20
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS AMÉRICAS | URIREO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-44 | 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | 738975.89 | 2019-12-23 | 2020-02-20
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLORES MAGÓN EN LA COL. SAN JUAN | COLONIA SAN JUAN | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-45 | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 | 349536.2 | 2019-12-23 | 2020-01-21
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. NUEVA HUATZINDEO | COLONIA NUEVA HUATZINDEO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-46 | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 | 2727424.4 | 2019-12-23 | 2020-02-20
AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA CALLE ABEDULES DE LA COMUNIDAD DE URIREO MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | URIREO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XVIII DÉCIMO OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-47 | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 | 224619.09 | 2019-12-23 | 2020-02-20
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN COLONIA CENTENARIO, EN LA COMUNIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | EL SABINO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXIV VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 42, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL XII DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-48 | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 | 490789.64 | 2019-12-23 | 2020-02-20
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COL. SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | COLONIA SAN CRISTÓBAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-49 | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 | 2080581.46 | 2019-12-23 | 2020-02-20
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBÍ, ENTRE ZAFIRO Y AGUA MARINA EN LA COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | COLONIA LOMA BONITA | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-50 | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 | 435071.71 | 2019-12-23 | 2020-01-21
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ EN SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-51 | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1218329.85 | 2019-12-23 | 2020-02-05
MECÁNICAS DE SUELOS | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, URIREO, EL SABINO Y CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 INDIRECTOS | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-INDIRECTOS/2019-12-52 | 17 DE DICIEMBRE DE 2019 | 150000 | 2019-12-18 | 2019-12-24
PROYECTO 6TA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA (FACHADAS CALLE BENITO JUÁREZ) | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XIX DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 54, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019; DENTRO DEL VIII OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. RAMO XXXIII FONDO 1 INDIRECTOS | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-INDIRECTOS/2019-12-53 | 19 DE DICIEMBRE DE 2019 | 297800 | 2019-12-26 | 2020-02-08
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XVIII DÉCIMO OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 INDIRECTOS | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-INDIRECTOS/2019-12-54 | 19 DE DICIEMBRE DE 2019 | 158856.36 | 2019-12-26 | 2020-02-08
REHABILITACIÓN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE EL SABINO, SALVATIERRA, GTO. | EL SABINO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-55 | 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | 894075.09 | 2019-12-26 | 2020-02-08
CONSTRUCCIÓN DE CALLE FEDERICO ESCOBEDO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE MARAVATÍO DEL ENCINAL, MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO | MARAVATIO DEL ENCINAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-56 | 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1321167.96 | 2019-12-26 | 2020-02-23
PAVIMENTACION DE LA CALLE ARBOLEDAS 1RA ETAPA EN LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE | COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | LICITACIÓN SIMPLIFICADAMPS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2019-15 |  | PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2019-12-57 | 24 DE DICIEMBRE DE 2019 | 3289306.6 | 2019-12-26 | 2020-03-04
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO 3RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XVIII DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 53, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL XIX DÉCIMO NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | LICITACIÓN SIMPLIFICADA MPS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2019-16 |  | PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2019-12-58 | 24 DE DICIEMBRE DE 2019 | 3217235.25 | 2019-12-26 | 2020-03-14
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ROSILLO | EL ROSILLO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXV VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 43, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019; DENTRO DEL IV CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-59 | 26 DE DICIEMBRE DE 2019 | 221934.51 | 2019-12-30 | 2020-01-28
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO 3RA ETAPA. | LA ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATÍO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXXV TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 57, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-60 | 26 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1508327 | 2019-12-30 | 2020-02-27
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE EL POTRERO | EL POTRERO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA XXXV TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 57, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019; DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. deriva de recursos de RAMO XXXIII FONDO 1 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | ADJUDICACIÓN DIRECTA |  | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2019-12-61 | 26 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1366294.78 | 2019-12-30 | 2020-02-27

## Hoja4 (hidden)
130521.51 | 642425.46 | 149999.99 | 273764.8 | 147320 | 465591.86 | 680702.77 | 986791.98 | 965170.58 | 0 | 452498.1 | 409888.42
| 273764.8 | 147320 | 465591.86 | 680702.77 | 986791.98 | 965170.58 | 0 | 452498.1 | 409888.42
426236.14 | 155599.62 | 1411622.73 | 1799971.12 | 738975.89 | 349536.2 | 2727424.4 | 224619.09 | 490789.64 | 2080581.46 | 435071.71 | 1218329.85 | 297800 | 158856.36 | 894075.09 | 1321167.96 | 3289306.6 | 3217235.25 | 221934.51 | 1508327 | 1366294.78
[6 empty] | 426236.14 | 155599.62 | 1411622.73 | 1799971.12 | 738975.89 | 349536.2 | 2727424.4 | 224619.09 | 490789.64 | 2080581.46 | 435071.71
[6 empty] | 297800 | 158856.36 | 894075.09 | 1321167.96 | 3289306.6 | 3217235.25 | 221934.51 | 1508327 | 1366294.78

## Hoja1 (hidden)
contratante | fecha firma de contrato | contrato | no licitacion | modalidad | tipo de resurso | descripcion de contrato | nombre registrado en el puc de la empresa que se le asigno | en asociacion en participacion con: | monto de la obra | fecha de inicio de los trabajos | fecha de termino de los trabajos
MUNICIPIO | 2020-04-01 | PMS/DOP/AD-CP/CC/2020-04-03 | NO APLICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MUNICIPAL | “PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CASA DE LA CULTURA FRAY ANDRÉS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO” | JOSÉ FEDERICO HERNÁNDEZ HUEBNER | NO APLICA | 144998.58 | 2020-04-06 | 2020-05-20
MUNICIPIO | 2020-04-01 | PMS/DOP/AD-CP-CCDP/2020-04-04 | NO APLICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MUNICIPAL | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD POSADAS OCAMPO (ACCESO A LA FERIA Y BALNEARIO) EN CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | NO APLICA | 403114.15 | 2020-04-01 | 2020-04-10
MUNICIPIO | 2020-04-23 | PMS/DOP/AD/SERV-PROF/CP/2020-04-05 | NO APLICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MUNICIPAL | ESTUDIO DE COSTO-BENEFICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TEATRO IDEAL 2DA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO. | JOSÉ LUIS ACEVEDO VEGA | NO APLICA | 17000 | 2020-04-23 | 2020-05-02
MUNICIPIO | 2020-04-27 | PMS/DOP/AD-CP/2020-04-06 | NO APLICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MUNICIPAL | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "TEATRO IDEAL" 1RA. ETAPA CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA (AMPLIACIÓN) | BARRERA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | NO APLICA | 450964.48 | 2020-04-27 | 2020-05-16
2344400 | 1599729.41 | 1371971.32 | 1979833.77 | 234500 | 3661155.38 | 13920 | 267145.87 |  | 1996849.11
2349665.16 | 1601862.03 | 1376985.48 | 1980830.12 | $ - |  |  | 267635.2

## Hoja2 (hidden)
7670221.93 | 7249775.35 | 3676910.34 | 852189.06 | 1377340.35 | 196669.59 | 1419582.7 | 2697441.34 | 460212.1 | 828771.99 | 1851203.35 | 33659303.6
7670221.93 |  | 7670221.93
7249775.35 |  | 7249775.35
3676910.34 |  | 3676910.34
852189.06 |  | 852189.06
1377340.35 |  | 1377340.35
196669.59 |  | 196669.59
1419582.7 |  | 1419582.7
2697441.34 |  | 2697441.34
460212.1 |  | 460212.1
828771.99 |  | 828771.99
1851203.35 |  | 1851203.35
33659303.6 |  | 33659303.6

## 2023
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2023
REPORTE DEL MES DE MAYO
PROGRAMA ANUAL DE OBRA
Nombre de la obra/ Servicio relacionado | Municipio / Localidad | Legislación | Programa Aprobado en: | Inversión Autorizada / Convenida | [6 empty] | Adjudicación |  | Contrato
|  |  |  | Entidad /Dependencia con quien conviene | Núm. Convenio/ documento autorización | Importe Ejercido (Recursos Federales) | Importe Ejercido (Recursos Estatales) | Importe Ejercido (Recursos Municipales) | Importe Ejercido Otros (Beneficiarios) | Total | Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/l3p, directa, administración) | Estatus ( programada/ en proceso/ contratada) | Numero de contrato | Fecha de Contratación | Monto Contratado | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance Físico (%) | Avance Financiero(%)
REHABILITACIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE 18 DE MARZO (FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA SUR), MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 128554.6 | 0 | 128554.6 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2023-07-17 | 2023-07-19 | 128554.6 | 2023-07-27 | 2023-09-09 | 100% | 100% | AM 3D INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V
REHABILITACIÓN DE BANQUETA DE HERÓICO COLEGIO MILITAR A LA UNIDAD HABITACIONAL 9 DE DICIEMBRE | UNIDAD HABITACIONAL 9 DE DICIEMBRE | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 499921.46 | 0 | 499921.46 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2023-08-19 | 2023-08-17 | 499921.46 | 2023-08-24 | 2023-10-12 | 100% | 100% | AM 3D INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CAMINO RURAL OJO DE AGUA DE BALLESTEROS A URIREO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA (1RA ETAPA) | OJO DE AGUA DE BALLESTEROS A URIREO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 5501293.659 | 611254.851 | 0 | 6112548.51 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO: PMS/DOP/LS/SDAYR-RAMOXXXIII/2023-08-22 | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/SDAYR-RAMOXXXIII/2023-08-22-C | 2023-08-28 | 6498969.04 | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 100% | 90% | ASESORÍA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD URIREO, EN LA CALLE INDEPENDENCIA | URIREO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 Y CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2023 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2023-28-0043 | SEDESHU | SEDESHU-GTO-PEMC-28/2023 | 0 | 2067147.885 | 2067147.885 | 0 | 4134295.77 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO: PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2023-08-28 | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/SEDESHU-RAMOXXXIII/2023-09-26 | 2023-09-01 | 4441023.72 | 2023-09-08 | 2024-01-05 | 100% | 100% | ASESORÍA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD URIREO, EN LA CALLE REFORMA | URIREO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXX TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 58, DENTRO DEL VI SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 Y CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, CONVENIO: SEDESHU-GTO-PEMC-28/2023 Y ANEXO DE EJECUCIÓN: AE-QB1606-PEMC-2023-28-0043 | SEDESHU | SEDESHU-GTO-PEMC-28/2023 | 0 | 3410118.315 | 3410118.315 | 0 | 6820236.63 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/2023-09-31 | 2023-09-08 | 6820236.63 | 2023-09-15 | 2024-01-12 | 100% | 100% | CONSTRUCCIONES BARDOS, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE (TERMINACIÓN) | CABECERA MUNICIPAL | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXI TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 75, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO NÚMERO CODE GUANAJUATO/AJ/3642/23 Y ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN 2023, ASÍ COMO LA APORTACIÓN DE RECURSO POR PARTE DEL MUNICIPIO,DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023. | CODE | CONVENIO NÚMERO CODE GUANAJUATO/AJ/3642/23 | 0 | 15089373.8508 | 668117.6392 | 0 | 15757491.49 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: PMS/DOP/LPN/CODE-RAMOXXXIII/2023-01 | CONTRATADA | PMS/DOP/LPN/CODE-RAMOXXXIII/2023-12-56 | 2023-12-29 | 39470496.6 | 2024-01-10 | 2024-07-07 | 20% | 35% | “BARRERA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

## 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2024
REPORTE DEL MES DE MAYO
PROGRAMA ANUAL DE OBRA
Nombre de la obra/ Servicio relacionado | Municipio / Localidad | Legislación | Programa Aprobado en: | Inversión Autorizada / Convenida | [6 empty] | Adjudicación |  | Contrato
|  |  |  | Entidad /Dependencia con quien conviene | Núm. Convenio/ documento autorización | Importe Ejercido (Recursos Federales) | Importe Ejercido (Recursos Estatales) | Importe Ejercido (Recursos Municipales) | Importe Ejercido Otros (Beneficiarios) | Total | Tipo de adjudicación propuesta (pública, simplificada/l3p, directa, administración) | Estatus ( programada/ en proceso/ contratada) | Numero de contrato | Fecha de Contratación | Monto Contratado | Fecha de inicio | Fecha de termino | Avance Físico (%) | Avance Financiero(%)
PROYECTO INTEGRAL DEL PARQUE ECOTURISTICO BATANES DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 2DA. ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | MUNICIPAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXVIII TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 77, DENTRO DEL XI DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024. | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 703472 | 0 | 703472 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/CP/2024-01-01 | 2024-01-26 | 752680.07 | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 100% | 87% | GRUPO 3ME CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUPAREO, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUÁREZ INTERSECCIÓN CON INDEPENDENCIA Y GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO | CUPAREO | ESTATAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXIX TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 80, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CONVENIO NÚMERO CEAG-SALVATIERRA-RURAL-2023-190, DEL PROGRAMA QB0043, PARTIDA PRESUPUESTAL 4242, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 9161, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023. | CEAG | CEAG-SALVATIERRA-RURAL-2023-190 | 0 | 2261362.35 | 0 | 0 | 2261362.35 | LICITACIÓN SIMPLIFICADA PMS/DOP/LS/CEAG/2024-01 | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/CEAG/2024-02-02 | 2024-02-26 | 6375269.82 | 2024-03-04 | 2024-07-01 | 42% | 30% | JORGE GARCÍA RIOS
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOTURÍSTICO BATANES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. 2DA ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | MUNICIPAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXV TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 84, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024. | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 5147361.08 | 0 | 5147361.08 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: PMS/DOP/LPN/RAMOXXXIII/2024-01 | CONTRATADA | PMS/DOP/LPN/RAMOXXXIII/2024-03-03 | 2024-03-21 | 17157870.28 | 2024-03-25 | 2024-08-21 | 30% | 30% | MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | SAN PEDRO DE LOS NARANJOS | MUNICIPAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024. | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 841532.3 | 0 | 841532.3 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-05-04 | 2024-05-09 | 1683064.6 | 2024-05-13 | 2024-09-09 | 0% | 50% | OGGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALVATIERRA, EN LA COLONIA PROGRESO | COLONIA PROGRESO | MUNICIPAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXV TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024. | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 1396642.65 | 0 | 1396642.65 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-05-05 | 2024-05-13 | 2793285.29 | 2024-05-20 | 2024-09-16 | 10% | 50% | CONSTRUCCIONES BARDOS, S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOAQUÍN AMARO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS | MUNICIPAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXV TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024. | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 896515.7 | 0 | 896515.7 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-05-06 | 2024-05-13 | 2988385.65 | 2024-05-20 | 2024-09-16 | 0% | 0% | RENE CARMONA CONTRERAS
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE DE ACCESO A LA COLONIA EX HACIENDA DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | COLONIA EX HACIENDA DE SAN JUAN | MUNICIPAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024. | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/CP/2024-05-07 | 2024-05-14 | 195535.04 | 2024-05-21 | 2024-07-04 | 100% | 0% | BARDOMIANO FIGUEROA MENDOZA
PROGRAMA DE BACHEO EN PAVIMENTO CON ASFALTO 2024, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | CABECERA MUNICIPAL | MUNICIPAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XXXIX TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 92, DENTRO DEL X DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024. | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/CP/2024-05-08 | 2024-05-17 | 249830.71 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | 100% | 0% | BARDOMIANO FIGUEROA MENDOZA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SABINO | EL SABINO | MUNICIPAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, , EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024. | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 565259.49 | 0 | 565259.49 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-05-09 | 2024-05-17 | 1884198.29 | 2024-05-23 | 2024-08-20 | 0% | 30% | ALBERTO MONTOYA CERVANTES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE RIO LERMA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EMENGUARO | SAN MIGUEL EMENGUARO | MUNICIPAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024. | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-05-10 | 2024-05-17 | 2437508.97 | 2024-05-24 | 2024-09-05 | 0% | 0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO Y LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., EN LA LOCALIDAD URIREO, 1ERA ETAPA | URIREO | MUNICIPAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024, EN LA XLIV CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, ACTA NÚMERO 91, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024, DENTRO DEL VII SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024. | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2024-05-11 | 2024-05-24 | 4052503.4 | 2024-05-31 | 2024-09-27 | 0% | 0% | MARK HURTADO SÁNCHEZJORGE GARCÍA RIOS
REHABILITACIÓN DE CANAL ARDILLAS ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y FERNANDO DÁVILA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO | CABECERA MUNICIPAL | MUNICIPAL | PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CERTIFICACIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024,EN LA XXXVII TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ACTA NÚMERO 88, DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2024, DENTRO DEL III TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (RAMO XXXIII) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024. | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADJUDICACION DIRECTA | CONTRATADA | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2024-05-12 | 2024-05-27 | 255500 | 2024-06-03 | 2024-06-23 | 100% | 0% | MARÍA FERNANDA AGUILAR MEDINA